Приложение к приказу Управления образования АЕМР от 22.03.2022 г. № \_\_\_\_\_

План-график  
мероприятий введения обновленных федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Елизовском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования*** | | | | | |
| 1. | Проведение совещаний с образовательными организациями ЕМР по вопросам введения обновленных ФГОС | | декабрь 2021,  январь - май 2022 | Управление образования АЕМР | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 2. | Определение муниципального координатора по вопросам введения обновленных ФГОС | | февраль 2022 | Управление образования АЕМР | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | | декабрь 2021 | Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 4. | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | | март 2022 | Управление образования АЕМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС |
| 5. | Проведение мониторинга участия педагогических работников школ ЕМР в повышении квалификации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | | В соответствии с графиком проведения курсов | Управление образования АЕМР | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 6. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | | август 2022 | Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования*** | | | | | |
| 7. | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | | март  2022 | Управление образования АЕМР | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | | январь- март 2022 | Управление образования АЕМР | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями |
| ***III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования*** | | | | | |
| 9. | Рассмотрение вопросов введения обновленных ФГОС на заседаниях районных методического объединения | | в течение 2022 г. (в соответствии с планом работы РМО) | Управление образования АЕМР, руководители РМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 10. | Координация взаимодействия общеобра-зовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | | январь- декабрь 2022 | Управление образования АЕМР | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 11. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | | март- август  2022 | Управление образования АЕМР | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС |
| 12. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | | июнь- декабрь 2022 | Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 13. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | | август 2022 | Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 14. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | | в соответствии с планом мероприятий Камчатского края | Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 15. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | | постоянно | Управление образования АЕМР, общеобразовательные организации | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| ***IV. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования*** | | | | | |
| 16. | Проведение контрольных мероприятий по готовности общеобразовательных организаций ЕМР к введению обновленных ФГОС | | апрель 2022 | Управление образования АЕМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС |
| 17. | Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации ЕМР с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | | май 2022 | Управление образования АЕМР | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций ЕМР к введению обновленных ФГОС. |
| ***V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования*** | | | | | |
| 18. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях ЕМР | | В соответствии с медиапланом | Управление образования АЕМР | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |